Приложение № 1 к приказу

департамента образования

и науки Брянской области

от 14.10.2013  № 2192

План-график

создания и деятельности федеральной стажировочной площадки

«Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся»

ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»

на 2013 год

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационная работа |
| 1. | Разработка и утверждение нормативных документов стажировочной площадки. | май-сентябрь 2013 | Департамент образования и науки Брянской области |
| 2 | Формирование базовых площадок по Брянской области | май 2013 | Департамент образования и науки Брянской области |
| 3 | Разработка Положения о стажировочной площадке | май-сентябрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 4 | Разработка Положения о базовой площадке | май-сентябрь 2013 | ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 5 | Планирование деятельности стажировочной площадки по развитию техносферы в УДО (составление договоров, плана работы) | май - октябрь 2013 | Департамент образования и науки Брянской области ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 6 | Формирование регионального Совета (команды) федеральной стажировочной площадки | сентябрь 2013 | Департамент образования и науки Брянской области ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 7 | Подготовка комплекта документов по расходованию средств субсидий и средств регионального бюджета на выполнение обязательств в рамках Соглашения | октябрь-декабрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 8 | Приобретение оборудования на средства, выделенные субъекту из средств федерального бюджета | октябрь-декабрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 9 | Приобретение оборудования на средства, выделенные на софинансирование проекта из регионального бюджета | октябрь-декабрь 2013 | ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| Методическое обеспечение |
| 10 | Разработка и апробация дополнительных образовательных программ «3D дизайн» | сентябрь – декабрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 11 | Разработка и апробация дополнительных образовательных программ «Робототехника» | сентябрь – декабрь 2013 | ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 12 | Разработка и апробация методических рекомендаций, учебно-методических комплексов. | сентябрь – декабрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 13 | Разработка программ курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного образования по научно-технической и естественнонаучной направленности. | сентябрь – декабрь 2013 | ГАОУ ДПО (ПК)С «Брянский институт повышения квалификации работников образования» |
| 14 | Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников системы по научно-технической и естественнонаучной направленности. | В течение года по графику | ГАОУ ДПО (ПК)С «Брянский институт повышения квалификации работников образования» |
| 15 | Интернет-консультирование педагогов по научно-технической и естественнонаучной направленности. | в течение года | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 16 | Создание раздела «Федеральная стажировочная площадка» на сайте Дворца | ноябрь-декабрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| Мероприятия |
| 17 | Участие в заочной курсовой подготовке Института развития современных образовательных технологий по теме: «Поддержка детского и молодёжного технического творчества путем создания стажировочных площадок как элементов развития техносферы ДОД». | июнь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 18 | Проведение областной школы педагогических кадров дополнительного образования по научно-технической и естественнонаучной направленности «Секреты мастера» | октябрь-декабрь 2013 | ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 19 | Создание консультационного центра для родителей по вопросам развития технической одарённости детей | октябрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 20 | Проведение семинара-практикума “Использование регионального опыта в преподавании естественно-научных дисциплин” (На базе гимназии №1 п.Навля) | ноябрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 21 | Проведение конференции «Перспективы развития научно-технической и учебно-исследовательской деятельности в учреждениях дополнительного образования» | ноябрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 22 | Проведение регионального открытого форума «Техносфера как средство развития исследовательской деятельности детей и молодёжи» Проведение в рамках форума мастер-классов, выставок, фестивалей. | октябрь-декабрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 23 | Участие в практикоориентированном семинаре для специалистов органов управления образованием, специалистов региональных площадок по обеспечению их деятельности в субъектах Российской Федерации (ФГАУ «ФИРО») | октябрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 24 | Проведение областного конкурса исследовательских работ по техническому и декоративно-прикладному творчеству, рационализации и изобретательству «Пятое колесо» среди учащихся образовательных учреждений | ноябрь 2013 май 2014 | ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 26 | Проведение областного конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей | ноябрь 2013 - ноябрь 2014 | ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 27 | Участие в научно-практической конференции ЦФО «Система дополнительного образования: опыт, традиции, инновации» (г.Воронеж) | ноябрь 2013 | Департамент образования и науки Брянской области ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| Аналитическая деятельность |
| 28 | Анализ результативности внедрения программы дополнительного образования детей «Робототехника» по итогам первого полугодия 2013-2014 учебного года | декабрь 2013 | ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 29 | Анализ результативности внедрения программы дополнительного образования детей «3D-моделирование» по итогам первого полугодия 2013-2014 учебного года | декабрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 30 | Анализ деятельности федеральной стажировочной площадки | декабрь 2013 | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |