Приложение № 1к приказу

департамента образования

и науки Брянской области

от _________  № _____

План-график

создания и деятельности федеральной стажировочной площадки

«Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся»

ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»

на 2014 год

| № |  | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная работа |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка и предоставление отчета о деятельности стажировочной площадки в 2013 году и расходовании средств федерального бюджета в Минобрнауки России | январь | Департамент образования и науки Брянской области |
| 2 |  | Организация и проведение курсовой подготовки педагогов по теме: «Современные требования к организации учебно-исследовательской деятельности в образовательных учреждениях» | январь, март | ГАОУ ДПО (ПК)С «Брянский институт повышения квалификации работников образования» ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 3 |  | Организация и проведение курсовой подготовки педагогов по теме: «Современные требования к организации научно-технической деятельности в образовательных учреждениях» | февраль, апрель, октябрь | ГАОУ ДПО (ПК)С «Брянский институт повышения квалификации работников образования» ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 4 |  | Организация и проведение курсовой подготовки педагогов по теме: «Организация и методическое обеспечение краеведческой деятельности в образовательных учреждениях» | май, сентябрь, ноябрь | ГАОУ ДПО (ПК)С «Брянский институт повышения квалификации работников образования» ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и апробация дополнительных образовательных программ «3D дизайн» |  | в течение года | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 6 | Разработка и апробация дополнительных образовательных программ «Робототехника» |  | в течение года | ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 7 | Разработка и апробация дополнительной образовательной программы «Компьютерная клиника» |  | в течение года | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 8 | Экспертиза образовательных программ научно-технической, естественнонаучной, краеведческой направленностей. |  | в течение года | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 9 | Интернет-консультирование педагогов по научно-технической, естественнонаучной, краеведческой направленностей. |  | в течение года | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 10 | Мониторинг образовательной деятельности по научно-технической направленности среди УДО области |  | сентябрь-декабрь | ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 11 | Мониторинг образовательной деятельности по естественнонаучной и краеведческой направленностям среди УДО области |  | сентябрь-декабрь | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 12 | Информационное сопровождение деятельности стажировочной площадки |  | в течение года | Департамент образования и науки Брянской области ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 13 | Проведение заочной научно-практической конференции по вопросу распространения инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей. |  | апрель | Департамент образования и науки Брянской области ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 14 | Проведение областной школы педагогических кадров дополнительного образования по научно-технической и естественнонаучной направленности «Секреты мастера» |  | январь-май сентябрь-декабрь | ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
| 15 | Проведение областного семинара «Роль школьного музея в формировании духовно-нравственных и патриотических качеств личности» |  | март | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 16 | Проведение областного семинара «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся по естественнонаучной направленности» |  | ноябрь | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 17 | Проведение областного семинара «Методика организации учебно-исследовательской деятельности по краеведению» |  | октябрь | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| Аналитическая деятельность |  |  |  |  |
| 18 |  | Анализ результативности деятельности консультационного центра для родителей по вопросам развития технической одарённости детей за 2013-2014 годы | декабрь | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| 19 |  | Анализ деятельности федеральной стажировочной площадки за 2013-2014 годы | декабрь | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |