План-график

создания и деятельности федеральной стажировочной площадки

«Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся»

ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»

на 2015 год

| № |  | Мероприятия | Сроки проведения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная работа |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка и предоставление отчета о деятельности стажировочной площадки в 2014 году и расходовании средств федерального бюджета в Минобрнауки России | январь | Департамент образования и науки Брянской области |  |
|  |  | Апробация организационно-правовой модели, обеспечивающей успешное распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей. | январь - май | Департамент образования и науки Брянской области ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |  |
| 2 |  | Организация и проведение курсовой подготовки педагогов по теме: «Обновление содержания образовательной и воспитательной деятельности в объединении естественнонаучной направленности» | январь, март | ГАОУ ДПО (ПК)С «Брянский институт повышения квалификации работников образования» ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |  |
| 3 |  | Организация и проведение курсовой подготовки педагогов по теме: «Обновление содержания образовательной и воспитательной деятельности в объединении научно-технической направленности» | февраль, апрель, октябрь | ГАОУ ДПО (ПК)С «Брянский институт повышения квалификации работников образования» ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |  |
| 4 |  | Организация и проведение курсовой подготовки педагогов по теме: «Обновление содержания образовательной и воспитательной деятельности в объединении краеведческойнаправленности» | май, сентябрь, ноябрь | ГАОУ ДПО (ПК)С «Брянский институт повышения квалификации работников образования» ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |  |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и апробация дополнительной образовательной программы «Компьютерная клиника» |  | в течение года |  | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
|  | Разработка и апробация дополнительной образовательной программы «WEB дизайн» |  | в течение года |  | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
|  | Экспертиза образовательных программ научно-технической, естественнонаучной, краеведческой направленностей. |  | в течение года |  | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
|  | Интернет-консультирование педагогов по научно-технической, естественнонаучной, краеведческой направленностей. |  | в течение года |  | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
|  | Мониторинг образовательной деятельности по научно-технической направленности среди УДО области |  | сентябрь-декабрь |  | ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
|  | Мониторинг образовательной деятельности по естественнонаучной и краеведческой направленностям среди УДО области |  | сентябрь-декабрь |  | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Проведение областной школы педагогических кадров дополнительного образования по научно-технической и естественнонаучной направленности «Секреты мастера» |  | январь-май сентябрь-декабрь |  | ГАОУДОД «Центр детского технического творчества Брянской области» |
|  | Проведение областных семинаров по организации деятельности по научно-технической, естественнонаучной и краеведческой напраленностям. |  | в течение года |  | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
| Аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ результативности деятельности консультационного центра для родителей по вопросам развития технической одарённости детей за 2014-2015 годы | декабрь |  | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
|  |  | Анализ деятельности федеральной стажировочной площадки за 2014-2015 годы | декабрь |  | ГБОУДОД «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» |